## **C:\Users\Андрей\Downloads\5v-Q-U7dM9k.jpg**

## **Администрация Томской области**

## **Томская митрополия Русской Православной Церкви**

## **Совет ректоров вузов Томской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ

Дней славянской письменности и культуры в Томской области,

XXXV Духовно-исторических чтений

памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Время** | **Мероприятия** | **Ожидаемый результат** |
| **18 марта** | **Проведение оргкомитета чтений с участием митрополита Томского и Асиновского Ростислава** | **-Утверждение предложений по теме и графику подготовки чтений, составу рабочих групп чтений, мероприятиям и списку приглашённых гостей.** |
| **18 марта**  **21 апреля** | **Формирование**  **программы чтений.** | **- Проведение заседаний**  **рабочих групп чтений.**  **-Формирование поручений партёрам чтений по реализации программы.** |
| **Апрель** | **Старт проведения рекламной кампании чтений** | **- Проведения рекламной кампании, информационного конкурса и социологического опроса чтений.** |
| **21 апреля-**  **6 июня** | **Проведение мероприятий чтений** | **-Реализация конкурсной программы, городских и областных мероприятий программы чтений.** |
| **17 мая -**  **25 мая** | **Проведение основных мероприятий чтений** | **Пленарного заседания, праздничного концерта, городского крестного хода.** |
| **Июнь** | **Итоговый оргкомитет чтений** | **-Подведение итогов.**  **-Формирование отчётности.** |

**Официальный сайт :** [**http://chtenia.ru/**](http://chtenia.ru/)

**Справки: (8-3822) т. 511385**

**С уважением, Оргкомитет проведения**