Администрация Томской области

Томская митрополия  Русской Православной Церкви

Совет ректоров вузов г. Томска

Томский областной институт ПКиПРО

________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Направления

Пресс-центр

Областной конкурс по журналистике

Пресс- конференция

Рассылка -информационных писем, -пресс-релизов, -пригласительных среди учреждений участвующих в чтениях.

Городская молодёжная акция «Узнай свой культурный уровень»

Наружная реклама: -Щитовая реклама -Электронные экраны -Сити-формат.

Реклама в интернете: -Освещение чтений на сайтах и в соц.сетях учреждений участвующих в чтениях. -Размещение баннеров и мотиваторов

Телевидение и Радио: -Прямые эфиры с гостями чтений, - Проведение ток шоу с участием гостей чтений -Репортажи о проведении чтений -Итоговый фильм о проведении чтений.

Полиграфия -Рекламная полиграфия, -Наградная полиграфия.

Газеты : Размещение баннеров, афиш, статей

График проведения

| Сроки | Этапы | Содержание | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- |
| До 23 апреля | Разработка информационной кампании проекта | Разработка: - Нормативных документов проекта -Фирменного стиля. -Имиджевых макетов -Медиа-плана. | - http://chtenia.ru/ - http://chtenia.ru/docs/ - http://chtenia.ru/arxiv/ |
| С 23 апреля | Начало работы пресс-центра | Работа пресс-центра включает в себя: -проведение рекламной кампании проекта, -проведение медиа – конкурса для молодых журналистов, медиа- курсов повышения их квалификации, - освещение мероприятий чтений, встреч с гостями и организаторами проекта. | Компьютерный класс Административного корпуса Богоявленского собора. |
| С 23 апреля | Областной конкурс молодых журналистов, посвящённый освещению проекта | - Конкурс среди школьников , студентов и профессиональных журналистов г.Томска, направленный на освещение проведения Дней славянской письменности и культуры в Томске -Медиа - школа для участников конкурса на базе пресс-центра. | Реклама и освещение конкурса: - СМИ Томской области - Ресурсы учреждений организаторов чтений. - Сайт Дней: http://chtenia.ru/ |
| С 23 апреля | Освещение проекта на сайтах | Размещение на сайтах партнёров проекта, сайтах Томских СМИ: -Пресс-релизов , афиши , программы проекта -Имиджевых баннеров. -Информационных статей. -Фотоотчётов | -Сайт Администрации Томской области: http://tomsk.gov.ru/ -Сайт Томской, Колпашевской епархий: http://pravoslavie.tomsk.ru/ -.Сайт Дней славянской письменности и культуры: http://chtenia.ru/ -Сайты Департаментов Томской области –,партнёров проекта - Сайты Томских СМИ |
| С 23 апреля | Освещение проекта в социальных сетях | Размещение: -Имиджевых баннеров. -Мотиваторов -Информационных статей. -Видеорепортажей. -Фоторепортажей | - Соц.сети Томских СМИ. - Соц. сети Вузов. - Соц.сеть епархии -«Православный молодёжный канал». |
| С 23 апреля | Информационная рассылка | Рассылка информационных писем и пресс-релизов проекта среди СМИ Томской области с приглашением принять участие в освещении проекта. | -СМИ Томской области -Информационные отделы Департаментов Томской области. - Информационные отделы вузов и сузов Томска. |
| С 1 мая | Наружная реклама | - Производство и размещение имиджевой рекламы и «тематической серии» проекта на щитах Томска. -Размещение фирменных видеороликов на электронных экранах Томска. - Размещение афиш чтений на городских стендах. | -Щитовая реклама -Сити-формат. -Электронные экраны -Городские тумбы. |
| С 1 мая | Телевидение | Производство и размещение: - Имиджевые ролики - Репортажи освещающие основные мероприятия проекта -.Прямые эфиры с участием гостей чтений. - Проведение ток шоу с участием гостей чтений. | - Телеканал «Россия-Томск» - Телеканал «Губернский» - Телеканал «Продвижение» |
| С 10 мая | Освещение на радио | Производство и размещение: - Аудио-ролики -.Прямые эфиры с участием гостей Дней -Тематические передачи с организаторами и кураторами мероприятий проекта -Проведение радио-марафонов посвящённых тематике чтений. -Радио-проекты: «День в истории» и другие | -Томские радиостанции - Радио Благовест»: http://radio-blagovest.ru/ |
| С 10 мая | Освещение в газетах | Банер Афиша Статьи | - Томские газеты. - Томские епархиальные ведомости: http://pravoslavie.tomsk.ru |
| 13 мая | Проведение промо- акции | Городская молодёжная акция «Узнай свой культурный уровень»: - Опрос на улицах Томска посвящённый тематике проекта - Викторина в прямых радио эфирах | Проведение молодёжной акции «Узнай свой культурный уровень», на улицах Томска с распространением информационных буклетов Дней |
| 14 мая | Пресс-конференция для СМИ г.Томска с организаторам и гостями Дней славянской письменности | Освещение проведения пресс- конференции в теле, радио, печатных, интернет ресурсах Томских СМИ. | РИА ТОМСК Информационное агентство |
| С 15 мая | Освещение крупных мероприятий проекта | Освещение: 15 мая Пленарного заседания, 20 мая Крестного хода 24 мая Концерт сводных хоров и других | - СМИ партнёров проекта -Томские СМИ. |
| 15 мая | Информационный раздаточный набор | Вручение на пленарном заседании проекта информационного набора : Итоговый сборник. Рекламная продукция Программа. Буклеты. Пригласительные. Фирменная продукция. | Актовый зал Администрации Томской области. |